## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Nom Page | Description | Type | Estimation (h) | Temps passé (h) | Reste à faire (h) | Avancement | Qui | Statut
1 | Auth · Profil · IMC | F1 — Gestion des Rôles | Middleware | Middleware CodeIgniter vérifiant $_SESSION['role'] avant chaque contrôleur | Backend | 3 | 3 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
2 | Auth · Profil · IMC | F1 — Gestion des Rôles | home.php | Page d'accueil publique avec présentation et calcul IMC rapide (sans inscription) | Frontend | 4 | 4 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
3 | Auth · Profil · IMC | F1 — Gestion des Rôles | regimes_preview.php | Aperçu régimes pour visiteur : nom, objectif, durée, prix — sans détail aliments | Frontend | 3 | 3 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
4 | Auth · Profil · IMC | F1 — Gestion des Rôles | sports_preview.php | Aperçu activités sportives pour visiteur : nom, niveau, calories — sans programme | Frontend | 2 | 2 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
5 | Auth · Profil · IMC | F1 — Gestion des Rôles | AuthController.php | Redirection automatique après login selon rôle (/dashboard ou /admin) | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
6 | Auth · Profil · IMC | F2 — Inscription | register_step1.php | Formulaire étape 1 : nom, email, genre, âge, mot de passe | Frontend | 3 | 3 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
7 | Auth · Profil · IMC | F2 — Inscription | register_step1.php | Validation AJAX email unique : POST /user/check_email → JSON {disponible} | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
8 | Auth · Profil · IMC | F2 — Inscription | register_step1.php | Validation mot de passe min 8 caractères avec confirmation en live | Frontend | 2 | 2 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
9 | Auth · Profil · IMC | F2 — Inscription | register_step1.php | Indicateur de progression visuel étape 1/2 + stockage temporaire session PHP | Frontend | 2 | 2 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
10 | Auth · Profil · IMC | F2 — Inscription | register_step2.php | Formulaire étape 2 : taille (m) et poids (kg) | Frontend | 2 | 2 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
11 | Auth · Profil · IMC | F2 — Inscription | UserModel.php | INSERT user + userBody à la validation (id_user, taille, poids, date=now) | Backend | 3 | 3 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
12 | Auth · Profil · IMC | F2 — Inscription | ImcHistoryModel.php | Calcul IMC = poids ÷ taille² → INSERT imcHistory | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
13 | Auth · Profil · IMC | F2 — Inscription | UserModel.php | Création portefeuille vide : INSERT userPortefeuile (id_user, montant=0) | Backend | 1 | 1 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
14 | Auth · Profil · IMC | F3 — Login / Logout | AuthController.php | Hash bcrypt à l'inscription (password_hash) + vérification (password_verify) | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
15 | Auth · Profil · IMC | F3 — Login / Logout | AuthController.php | Démarrer session : id_user, role, nom | Backend | 1 | 1 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
16 | Auth · Profil · IMC | F3 — Login / Logout | login.php | Message d'erreur générique (ne pas révéler email ou mdp) | Frontend | 1 | 1 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
17 | Auth · Profil · IMC | F3 — Login / Logout | AuthController.php | Route logout : détruire session + redirection vers home.php | Backend | 1 | 1 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
18 | Auth · Profil · IMC | F4 — Profil + IMC | profil.php | Récupérer dernier userBody (ORDER BY date DESC LIMIT 1) pour poids + taille | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
19 | Auth · Profil · IMC | F4 — Profil + IMC | profil.php | Calculer IMC et afficher interprétation colorée (Maigre/Normal/Surpoids/Obésité) | Frontend | 3 | 3 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
20 | Auth · Profil · IMC | F4 — Profil + IMC | profil.php | imcHistory ORDER BY date ASC → JSON pour graphique Chart.js | Backend | 3 | 3 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
21 | Auth · Profil · IMC | F4 — Profil + IMC | profil.php | Formulaire mise à jour poids → recalcul IMC → INSERT imcHistory + UPDATE userBody | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
22 | Auth · Profil · IMC | F5 — Choix d'objectif | objectif.php | Lire table objectif → afficher 3 cartes cliquables | Frontend | 3 | 3 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
23 | Auth · Profil · IMC | F5 — Choix d'objectif | ObjectifController.php | POST /objectif/choisir → UPDATE userBody SET id_objectif | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
24 | Auth · Profil · IMC | F5 — Choix d'objectif | ObjectifController.php | Redirection vers page régimes après confirmation | Backend | 1 | 1 | 0 | 100% | Eddy | ✅ OK
25 | Régimes · Sport · PDF | F1 — Régimes personnalisés | regimes.php | Récupérer IMC actuel + id_objectif depuis session/imcHistory/userBody | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
26 | Régimes · Sport · PDF | F1 — Régimes personnalisés | regimes.php | Filtrer régimes SQL : WHERE id_objectif=? AND imc_min<=? AND imc_max>=? | Backend | 3 | 3 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
27 | Régimes · Sport · PDF | F1 — Régimes personnalisés | regimes.php | Vérifier statut Gold → afficher prix Gold = prix * 0.85 | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
28 | Régimes · Sport · PDF | F1 — Régimes personnalisés | regimes.php | Afficher nom, durée, variation_poids, prix normal et prix Gold | Frontend | 3 | 3 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
29 | Régimes · Sport · PDF | F1 — Achat régime | ProgrammeRegimeController.php | Vérifier solde : userPortefeuile.montant >= prix_final | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
30 | Régimes · Sport · PDF | F1 — Achat régime | ProgrammeRegimeController.php | Appliquer remise Gold : prix_paye = prix*0.85, est_gold_utilise=true | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
31 | Régimes · Sport · PDF | F1 — Achat régime | ProgrammeRegimeModel.php | INSERT userProgramme (id_user, dates, prix_paye, id_statusRegime=1) | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
32 | Régimes · Sport · PDF | F1 — Achat régime | ProgrammeRegimeModel.php | INSERT achatRegime + achatRegimeDetail | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
33 | Régimes · Sport · PDF | F1 — Achat régime | ProgrammeRegimeController.php | INSERT MvntPortefeuile debit + UPDATE userPortefeuile solde | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
34 | Régimes · Sport · PDF | F2 — Détail régime | regime_detail.php | JOIN programmeAliment + aliment + categorie WHERE id_programmeRegime ORDER BY type_repas | Backend | 3 | 3 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
35 | Régimes · Sport · PDF | F2 — Détail régime | regime_detail.php | Grouper résultats par type_repas en PHP (PETIT_DEJEUNER/DEJEUNER/DINER/COLLATION) | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
36 | Régimes · Sport · PDF | F2 — Détail régime | regime_detail.php | Calculer calories réelles : (calories_pour_100g * quantite_g) / 100 | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
37 | Régimes · Sport · PDF | F2 — Détail régime | regime_detail.php | Afficher total nutritionnel journalier (calories, protéines, glucides, lipides) | Frontend | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
38 | Régimes · Sport · PDF | F3 — Activités sportives | sport.php | JOIN activiteSportive + sports WHERE id_objectif=? | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
39 | Régimes · Sport · PDF | F3 — Activités sportives | sport.php | Filtre optionnel par niveau via AJAX GET /sport/filtrer?niveau= | Backend | 3 | 3 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
40 | Régimes · Sport · PDF | F3 — Activités sportives | sport.php | Bouton Démarrer → INSERT userSport (start_date=now, id_statusRegime=1) | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
41 | Régimes · Sport · PDF | F4 — Export PDF | PdfController.php | GET /pdf/export → récupérer userProgramme actif (id_statusRegime=1 LIMIT 1) | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
42 | Régimes · Sport · PDF | F4 — Export PDF | PdfController.php | Récupérer composition du régime actif (même requête que F2) | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
43 | Régimes · Sport · PDF | F4 — Export PDF | PdfController.php | Récupérer userSport actif de l'user | Backend | 1 | 1 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
44 | Régimes · Sport · PDF | F4 — Export PDF | pdf_template.php | Template HTML → $mpdf->WriteHTML() → Output('regime.pdf','D') via mPDF | Backend | 4 | 4 | 0 | 100% | Tsinjo | ✅ OK
45 | Wallet · Gold · Admin | F1 — Portefeuille | wallet.php | Lire userPortefeuile WHERE id_user=session → afficher montant actuel | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
46 | Wallet · Gold · Admin | F1 — Portefeuille | wallet.php | Lire MvntPortefeuile ORDER BY date DESC → liste transactions | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
47 | Wallet · Gold · Admin | F1 — Portefeuille | wallet.php | Badge coloré : vert crédit, rouge débit | Frontend | 1 | 1 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
48 | Wallet · Gold · Admin | F2 — Recharge par code | WalletController.php | POST AJAX /wallet/appliquer_code → vérifier Code (utilise=false, date>=NOW) | Backend | 3 | 3 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
49 | Wallet · Gold · Admin | F2 — Recharge par code | WalletController.php | Si valide : UPDATE Code utilise=true + UPDATE userPortefeuile montant+ | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
50 | Wallet · Gold · Admin | F2 — Recharge par code | WalletController.php | INSERT MvntPortefeuile (type=credit, montant=code.montant) | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
51 | Wallet · Gold · Admin | F2 — Recharge par code | WalletController.php | Retourner JSON {succes, message, nouveau_solde} | Backend | 1 | 1 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
52 | Wallet · Gold · Admin | F3 — Abonnement Gold | gold.php | Afficher prix Gold + avantages (remise 15%) | Frontend | 2 | 2 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
53 | Wallet · Gold · Admin | F3 — Abonnement Gold | WalletController.php | POST /wallet/devenir_gold → vérifier solde >= prixGold | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
54 | Wallet · Gold · Admin | F3 — Abonnement Gold | WalletController.php | INSERT userGold + UPDATE userPortefeuile - prixGold + INSERT MvntPortefeuile debit | Backend | 3 | 3 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
55 | Wallet · Gold · Admin | F3 — Abonnement Gold | gold.php | Afficher badge Gold dans profil et navbar | Frontend | 2 | 2 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
56 | Wallet · Gold · Admin | F4 — Dashboard Admin | admin/dashboard.php | Nb utilisateurs par rôle : SELECT role, COUNT(*) GROUP BY role | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
57 | Wallet · Gold · Admin | F4 — Dashboard Admin | admin/dashboard.php | Ventes par régime : JOIN achatRegimeDetail + programmeRegime | Backend | 3 | 3 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
58 | Wallet · Gold · Admin | F4 — Dashboard Admin | admin/dashboard.php | Revenus totaux : SELECT SUM(prix_total) FROM achatRegime | Backend | 1 | 1 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
59 | Wallet · Gold · Admin | F4 — Dashboard Admin | admin/dashboard.php | Nombre abonnés Gold : SELECT COUNT(*) FROM userGold | Backend | 1 | 1 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
60 | Wallet · Gold · Admin | F4 — Dashboard Admin | admin/dashboard.php | Graphique mensuel inscriptions et achats (Chart.js) | Frontend | 4 | 4 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
61 | Wallet · Gold · Admin | F4 — CRUD Régimes | admin/regimes.php | CRUD programmeRegime : nom, objectif, imc_min/max, durée, prix, variation_poids | Backend | 4 | 4 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
62 | Wallet · Gold · Admin | F4 — CRUD Régimes | admin/regimes.php | CRUD composition : ajouter/modifier/supprimer aliments dans programmeAliment | Backend | 4 | 4 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
63 | Wallet · Gold · Admin | F4 — CRUD Régimes | admin/regimes.php | CRUD aliment : nom, categorie, calories_pour_100g, proteines, glucides, lipides | Backend | 3 | 3 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
64 | Wallet · Gold · Admin | F4 — CRUD Régimes | admin/regimes.php | CRUD categorie | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
65 | Wallet · Gold · Admin | F4 — CRUD Sports | admin/sports.php | CRUD sports : nom, catégorie | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
66 | Wallet · Gold · Admin | F4 — CRUD Sports | admin/sports.php | CRUD activiteSportive : id_sport, objectif, niveau, calories, durée | Backend | 3 | 3 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
67 | Wallet · Gold · Admin | F4 — Codes prépayés | admin/codes.php | Générer nouveau code : string unique, montant, date_expiration | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
68 | Wallet · Gold · Admin | F4 — Codes prépayés | admin/codes.php | Lister tous les codes avec statut : utilisé / non utilisé / expiré | Backend | 2 | 2 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK
69 | Wallet · Gold · Admin | F4 — Codes prépayés | admin/codes.php | Désactiver un code manuellement | Backend | 1 | 1 | 0 | 100% | Liantsoa | ✅ OK

## avancement projet
📊 Avancement Global du Projet
Indicateur | Valeur | Formule source
Estimation totale (h) | 153 | SUM col G
Temps passé total (h) | 153 | SUM col H
Reste à faire total (h) | 0 | SUM col I
Avancement | 100% | Temps passé / (Temps passé + Reste)
Dépassement | 0% | (Passé + Reste - Estimation) / Estimation

## Recap
Tableau 1 — Avancement Global
Indicateur | Valeur
Avancement | 100%
Dépassement | 0%
Tableau 2 — Récap par Responsable
Qui | Somme Estimation (h) | Somme Temps passé (h) | Avancement
Eddy | 52 | 52 | 100%
Tsinjo | 45 | 45 | 100%
Liantsoa | 56 | 56 | 100%
TOTAL | 153 | 153 | 100%